## Pril_c4_Informácia
Informácia k vyplneniu monitorovacích tabuliek k rizikovým projektom v rámci operačného programu - INDIVIDUÁLNE KOREKCIE
Základné pravidlá vypĺňania monitorovacích tabuliek
1. | Monitorovacie tabuľky sa vypracovávajú na úroveň jednotlivých projektov (tzn. sleduje sa úroveň úroveň PRIJÍMATEĽ → DODÁVATEĽ) a v členení podľa štyroch typov prijímateľov za príslušný operačný program*: - ústredné orgány štátnej správy, štátne rozpočtové organizácie, štátne príspevkové organizácie (ÚOŠS, ŠRO, ŠPO)** - samospráva (obce, mestá, VÚC) - verejné vysoké školy (VVŠ) - súkromný sektor (vrátane mimovládnych organizácií) * Pozn. č. 1: V prípade, ak pod príslušný rezort ako riadiaci orgán spadá viac ako jeden operačný program (tzn. MŠVVŠ SR, MPRV SR, UV SR) je potrebné monitorovacie tabuľky vyplniť SAMOSTATNE za každý OP ** Pozn. č. 2: Do tejto skupiny patria aj napr. prijímatelia ako NDS, a.s. alebo SSC, a.s., keďže aj keď nepriamo, tieto typy prijímateľov rovnako zvyšujú riziko dodatočných negatívnych dopadov na štátny rozpočet
2. | V monitorovacích tabuľkách sa nezohľadňujú systémové korekcie, zohľadňujú sa len INDIVIDUÁLNE KOREKCIE.
3. | V monitorovacích tabuľkách sa nevypĺňajú projekty, pri ktorých sa plánuje fázovanie, keďže pohľadu skúmania rizika dodatočných negatívnych dopadov na štátny rozpočet sú takéto projekty irelevantné, keďže ich bude možné dofinancovať v programovom období 2014 - 2020).
4. | Rozlišujú sa tri kategórie projektov, ktoré sa monitorujú každá v samostatnej monitorovacej tabuľke: Kategória A: Projekt sa NESTIHNE ukončiť do 31.12.2015 (za oprávnené výdavky) a NIE JE uplatnená KOREKCIA Kategória B: Projekt sa STIHNE ukončiť do 31.12.2015 (za oprávnené výdavky) a JE uplatnená KOREKCIA (ktorá sa nestihne zafinancovať do 31.12.2015), prípadne z dôvodu uplatnenej výšky korekcie už prekročila čerpaná suma sumu celkových oprávnených výdavkov (po uplatnení korekcie) a prijímateľ je preto povinný vrátiť zodpovedajúcu sumu neoprávnených výdavkov, pričom na prípadnú potrebu vrátenia prostriedkov za neoprávnené výdavky sa pri vyčíslení potreby dofinancovania projektov z národných zdrojov neprihliada. Kategória C: Projekt sa NESTIHNE ukončiť do 31.12.2015 (za oprávnené výdavky) a JE uplatnená KOREKCIA (nestihne sa zafinancovať do 31.12.2015) Kategória D: Projekt s prekročenou sumou oprávnených výdavkov a povinnosťou vrátenia zodpovedajúcej sumy z titulu precerpania celkovych opravnenych vydavkov projektu.
2015-01-04 | Vysvetlenie ku kategórii A: Ide o projekty, pri ktorých sa NEUPLATŇUJE ani neodhaduje uplatnenie individuálnej korekcie, nie je ich však možné z objektívnych dôvodov dofinancovať do 31.12.2015 za OPRÁVNENÉ výdavky. Takéto projekty je možné dofinancovať z národných zdrojov s cieľom zabránenia povinnosti vrátenia prostriedkov EÚ realizovaných do 31.12.2015 z dôvodu neukončenia projektu (tzn., ak sa projekt nestihne dofinancovať, a ani by sa nedofinancoval z národných zdrojov po roku 2015, bude potrebné vrátiť EK aj to, čo bolo na projekte doteraz prefinancované za zdroj EÚ. A samozrejme voči ŠR aj za zdroj spolufinancovania zo ŠR). Dofinancovanie tohto typu projektov je nevyhnutné zdeklarovať EK z úrovne SR do 31.3.2017 (tzn. do termínu predloženia záverečnej dokumentácie na EK za príslušný OP), resp. v prípade projektov s alokáciou nad 5 mil. EUR (EÚ + národné spolufinancovanie) a sumárne do 10 % alokácie (EÚ zdroja) operačného programu do 31.3.2019 (tzn. do dvoch rokov od predloženia záverečnej dokumentácie na EK).
2015-02-04 | Vysvetlenie ku kategórii B: Ide o projekty, pri ktorých sa UPLATŇUJE a odhaduje sa uplatnenie individuálnej korekcie, ktorú NIE JE možné z objektívnych dôvodov celú dofinancovať do 31.12.2015, avšak za OPRÁVNENÉ výdavky sa projekt do 31.12.2015 STIHNE ukončiť. Pri takýchto projektoch už nie je potrebné zabezpečiť prostriedky na dofinancovanie oprávnených výdavkov po roku 2015, ale je potrebné zabezpečiť prostriedky na dofinancovanie udelenej korekcie, aby taktéto projekty bolo možné deklarovať na EK do 31.3.2017 (tzn. do termínu predloženia záverečnej dokumentácie na EK za príslušný OP), pričom na prípadnú potrebu vrátenia prostriedkov za neoprávnené výdavky sa neprihliada.
2015-03-04 | Vysvetlenie ku kategórii C: Ide o projekty, ktoré z hľadiska vecnej podstaty predstavujú kombináciu kategórie A a kategórie B. tzn. projekty, ktoré sa nestihnú z objektívnych dôvodov dofinancovať do 31.12.2015 za OPRÁVNENÉ výdavky a zároveň sa UPLATŇUJE a odhaduje sa uplatnenie individuálnej korekcie, ktorú NIE JE možné z objektívnych dôvodov celú dofinancovať do 31.12.2015. Taktéto projekty je možné dofinancovať z národných zdrojov za OPRÁVNENÉ aj NEOPRÁVNENÉ výdavky (korekciu) s cieľom zabránenia povinnosti vrátenia prostriedkov EÚ realizovaných do 31.12.2015 z dôvodu neukončenia projektu (tzn., ak sa projekt nestihne dofinancovať, a ani by sa nedofinancoval z národných zdrojov po roku 2015, bude potrebné vrátiť EK aj to, čo bolo na projekte doteraz prefinancované za zdroj EÚ. A samozrejme voči ŠR aj za zdroj spolufinancovania zo ŠR). Dofinancovanie tohto typu projektov je nevyhnutné zdeklarovať EK z úrovne SR do 31.3.2017 (tzn. do termínu predloženia záverečnej dokumentácie na EK za príslušný OP), resp. v prípade projektov s alokáciou nad 5 mil. EUR (EÚ + národné spolufinancovanie) a sumárne do 10 % alokácie (EÚ zdroja) operačného programu do 31.3.2019 (tzn. do dvoch rokov od predloženia záverečnej dokumentácie na EK).
2015-04-04 | Vysvetlenie ku kategórii D: Ide o projekty, ktoré z hľadiska vecnej podstaty môžu byť kombináciou kategórie B a C, pričom z pohľadu uplatnenej výšky korekcie sa už prekročila suma oprávnených výdavkov projektu vyplatených prijímateľovi a prijímateľ je preto povinný vrátiť poskytovateľovi zodpovedajúcu sumu z titulu precerpania celkovych opravnenych vydavkov projektu. Zaradenie projektu do kategórie D znamená, že projekt môže byť evidovaný aj v predchádzajúcich kategóriách. V takomto prípade je projekt potrebné vyznačiť v zodpovedajúcej kategórii (B alebo C) a zároveň ho uviesť aj v kategórii D, kde sa vyčísli suma, ktorú je prijímateľ povinný vrátiť.
5. | Pre každú kategóriu projektov (A, B, C) sú monitorovacie tabuľky prispôsobené príslušnej monitorovanej skutočnosti (tzn. obsahujú odlišné stĺpce aj vzorce). Je preto potrebné dodržiavať pravidlá vypĺňania určené pre každú kategóriu samostatne. Zároveň riadiaci orgán nevstupuje do vzorcov nastavených v príslušných tabuľkách.
6 | Riadiaci orgán predloží vyplnené monitorovacie tabuľky certifikačnému orgánu na mesačnej báze elektronicky na e-mailové adresy: co@mfsr.sk v stanovenej forme najneskôr do 6 kalendárnych dní nasledujúceho mesiaca po skončení príslušného mesiaca, ku ktorému sa monitoring vypracováva.

## Pril_c4_Kategória_A
Identifikácia rizikových projektov v rámci jednotlivých operačných programov - Individuálne korekcie (tabuľka sa nevypĺňa za projekty, pri ktorých sa plánuje fázovanie)
A. Projekt sa NESTIHNE ukončiť do 31.12.2015 (za oprávnené výdavky) a NIE JE uplatnená KOREKCIA | [10 empty] | Zostávajúca suma na dočerpanie k 31.12.2015
OP | RO | SORO | Prijímateľ |  | Projekt |  | Celkové oprávnené výdavky projektu | Dodávateľ | Čerpanie k dd.mm.2015 (celkové oprávnené výdavky) |  | Odhad čerpania do 31.12.2015 (za celkové oprávnené výdavky za obdobie od dd.mm.2015 do 31.12.2015 (vzťah prijímateľ - dodávateľ) |  | Reálny odhad nedočerpania k 31.12.2015 (celkové oprávnené výdavky, (vzťah prijímateľ - dodávateľ) |  | Potreba dofinancovania projektu z národných zdrojov | Suma, ktorú bude potrebnú vrátiť v prípade nedofinancovania projektu z národných zdrojov
[9 empty] | (v EUR) | (v %) | (v EUR) | (v %) | (v EUR) | (v %)
(1) | (2) | (3) | Názov | Zaradenie | Názov | Číslo | (7) | (8) | (9) | (10)=(9)/(7) | (11) | (12)=(11)/(7) | (13)=(7)-(9)-(11) | (14)=(13)/(7) | (15)=(13) | (16)=(9)+(11)
|  |  | (4) |  | (5) | (6)
[10 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[10 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[10 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[10 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[10 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[10 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[10 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[10 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[10 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[10 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[10 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[10 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[10 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[10 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[10 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[10 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[10 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[10 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[10 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[10 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[10 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[10 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[10 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[10 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[10 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[10 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[10 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[10 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[10 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[10 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[10 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[10 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[10 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[10 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[10 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[10 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[10 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[10 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[10 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[10 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[10 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[10 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[10 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[10 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[10 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[10 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[10 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[10 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[10 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[10 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[10 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[10 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[10 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[10 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[10 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[10 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[10 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[10 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[10 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[10 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[10 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[10 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[10 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[10 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[10 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[10 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[10 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[10 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[10 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[10 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[10 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[10 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[10 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[10 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[10 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[10 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[10 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[10 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[10 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[10 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[10 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[10 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[10 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[10 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[10 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
Spolu | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
Poznámky:
Všeobecne: Stĺpce 10, 12, 13, 14, 15 a 16 obsahujú vzorce, do ktorých riadiaci orgán nezasahuje. Hárok obsahuje skryté bunky, ktoré si môže riadiaci orgán pri ich napĺňaní odkryť a využiť existujúce vzorce. V prípade potreby viac položiek a dopĺňania riadkov je potrebné rešpektovať nastavené zavzorcovanie jednotlivých stĺpcov.
stĺpec (1) - z rolovacieho menu vybrať príslušný operačný program
stĺpec (2) - z rolovacieho menu vybrať príslušný rezort (riadiaci orgán)
stĺpec (3) - z rolovacieho menu vybrať príslušný rezort (sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom)
stĺpec (4) - v stĺpci "názov" vyplniť názov príslušného prijímateľa implementujúceho projekt a v stĺpci "zaradenie" vybrať z rolovacieho menu príslušný typ prijímateľa, tzn. "ÚOŠS, ŠRO, ŠPO" pre ústredné orgány štátnej správy, štátne rozpočtové a štátne príspevkové organizácie alebo "samospráva" pre obec, mesto, VÚC alebo "VVŠ" pre verejnú vysokú školu alebo "SS" pre súkromný sektor.
stĺpec (5) - vyplniť názov príslušného projektu
stĺpec (6) - vyplniť číslo projektu evidovaného v ITMS
stĺpec (7) - vyplniť sumu celkových oprávnených výdavkov (zahŕňa zdroj EÚ, zdroj ŠR a vlastné zdroje prijímateľa) príslušného projektu
stĺpec (8) - vyplniť príslušného dodávateľa. Ak je dodávateľov viac, uviesť ich všetkých v jednom riadku.
stĺpec (9) - vyplniť sumu celkových oprávnených výdavkov schválenej v SŽP ku koncu príslušného kalendárneho mesiaca v roku 2015
stĺpec (10) - podiel celkových oprávnených výdakov schválená v SŽP ku koncu príslušného kalendárneho mesiaca k celkovým oprávneným výdavkom projektu (stĺpec (9)/(7) v percentách)
stĺpec (11) - vyplniť odhadovanú sumu celkových oprávnených výdavkov deklarovaných v ŽoP, ktoré budú prijímateľom uhradené dodávateľovi do konca obdobia oprávnenosti výdavkov. Zároveň platí, že súčet odhadovaného čerpania do konca roka 2015 (stĺpec (11)) a aktuálneho čerpania (stĺpec (9) musí byť nižší ako suma celkových oprávnených výdavkov (stĺpec (7)
stĺpec (12) - podiel sumy odhadovaných celkových oprávnených výdavkov deklarovaných v ŽoP k 31.12.2015 k celkovým oprávneným výdavkom projektu v percentách
stĺpec (13) - suma, ktorú nebude možné za príslušný projekt dofinancovať do 31.12.2015, tzn. reálny odhad nedočerpania za celkové oprávnené výdavky po roku 2015. Aby bol tento údaj relevantný pre potreby monitorovania, musí vyjsť v tomto stĺpci vždy kladné číslo.
stĺpec (14) - podiel sumy, ktorú nebude možné za príslušný projekt dofinancovať do 31.12.2015 k celkovým oprávneným výdavkom projektu v percentách
stĺpec (15) - suma, ktorá je potrebná na dofinancovanie projektu z národných zdrojov do novembra 2016 s cieľom zabránenia povinnosti vrátenia prostriedkov EÚ realizovaných do 31.12.2015 z dôvodu neukončenia projektu. V prípade, ak vyjde iná ako kladná suma, projekt nespadá do Kategórie A.
stĺpec (16) - suma celkových oprávnených výdavkov, ktorá bola uhradená do 31.12.2015, ale ktorú bude potrebné vrátiť EK v prípade, ak sa projekt nestihne dofinancovať z národných zdrojov (zdrojov prijímateľa alebo kapitoly) do novembra 2016 s cieľom zaradenia týchto výdavkov do záverečnej žiadosti o platbu na EK, t.j. do 31.03.2017
Ukončeným projektom sa v tomto prípade rozumie uhradenie faktúr prijímateľom dodávateľovi do 31.12.2015
OP | RO | SORO | Typ prijímateľa
OP IS | ÚV SR | MF SR | ÚOŠS, ŠRO, ŠPO
OP D | MDVRR SR | MK SR | samospráva
OP ŽP | MŽP SR | SIEA | VVŠ
OP KaHR | MH SR | NARMSP | SS
OP Z | MZ SR | MZ SR
OP VaV | MŠVVŠ | SAŽP
OP BK | MPRV SR | ASFEU
ROP | MPRV SR | IA OP ZaSI
OP VaV | MŠVVŠ SR | VÚC NR
OP ZaSI | MPSVR SR | VÚC TT
OP TP | ÚV SR | VÚC TN
VÚC ZA
VÚC BB
VÚC PO
VÚC KE
VÚC BA
-

## Pril_c4_Kategória_B
Identifikácia rizikových projektov v rámci jednotlivých operačných programov - Individuálne korekcie (tabuľka sa nevypĺňa za projekty, pri ktorých sa plánuje fázovanie)
B. Projekt sa STIHNE ukončiť do 31.12.2015 (za oprávnené výdavky) a JE uplatnená KOREKCIA (prijímateľ nestihne dodávateľovi zafinancovať do 31.12.2015) | [15 empty] | Zostávajúca suma na dočerpanie k 31.12.2015
OP | RO | SORO | Prijímateľ |  | Projekt |  | Celkové oprávnené výdavky projektu (pred uplatnením korekcie) | Celkové oprávnené výdavky projektu (po uplatnení korekcie) | Dodávateľ | Čerpanie k dd.mm.2015 (SŽP znížené o nezrovnalosti) |  | Čerpanie neoprávnených výdavkov (korekcia) k dd.mm.2015 |  |  |  | Odhad čerpania do 31.12.2015 (za celkové oprávnené výdavky a korekciu za obdobie od dd.mm.2015 do 31.12.2015 (vzťah prijímateľ - dodávateľ) |  |  |  | Reálny odhad nedočerpania k 31.12.2015 (vzťah prijímateľ - dodávateľ) |  |  |  | Potreba dofinancovania projektu z národných zdrojov | Suma, ktorú bude potrebnú vrátiť v prípade nedofinancovania projektu z národných zdrojov
[10 empty] | (oprávnené výdavky) |  | (neoprávnené) | (vrátenie) | (sumár) |  | (oprávnené výdavky) |  | (korekcia - zo zdrojov prijímateľa) |  | (oprávnené výdavky) |  | (korekcia - zo zdrojov prijímateľa)
|  |  | Názov | Zradenie | Názov | Číslo |  |  |  | (v EUR) | (v%) | (v EUR) |  |  | (v%) | (v EUR) | (v%) | (v EUR) | (v%) | (v EUR) | (v%) | (v EUR) | (v%)
(1) | (2) | (3) | (4) |  | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11)=(10)/(8) | (12) (a) | (12) (b) | (12)=(12)(a)+(12)(b) | (13)=(12)/((7)-(8)) | (14) | (15)=(14)/(8) | (16) | (17)=(16)/((7)-(8)) | (18)=(8)-(10)-(14) | (19)=(18)/(8) | (20)=(7)-(8)-(12)-(16) | (21)=(20)/((7)-(8)) | (22)=(20) | (23)=(10)+(14)
[5 empty] | (7): 200; (8): 100; (10): 60 | 60% | 20 | 40 | 60 | 60% | 40 | 40% | 0 | 0% | 0 | 0% | 40 | 40% | 40 | 100
[5 empty] | (7): 200; (8): 160 | 0% |  |  | 0 | 0% |  | 0% | 40 | 100% | chyba | #VALUE! | 0 | 0% | 0 | 0
[11 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[11 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[11 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[11 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[11 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[11 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[11 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[11 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[11 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[11 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[11 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[11 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[11 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[11 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[11 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[11 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[11 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[11 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[11 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[11 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[11 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[11 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[11 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[11 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[11 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[11 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[11 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[11 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[11 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[11 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[11 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[11 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[11 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[11 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[11 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[11 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[11 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[11 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[11 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[11 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[11 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[11 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[11 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[11 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[11 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[11 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[11 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[11 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[11 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[11 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[11 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[11 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[11 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[11 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[11 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[11 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[11 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[11 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[11 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[11 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[11 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[11 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[11 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[11 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[11 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[11 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[11 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[11 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[11 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[11 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[11 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[11 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[11 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[11 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[11 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[11 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[11 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[11 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[11 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[11 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[11 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[11 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[11 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[11 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[11 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[11 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[11 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[11 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[11 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[11 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[11 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[11 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[11 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[11 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[11 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[11 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[11 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[11 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[11 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[11 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[11 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[11 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[11 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[11 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[11 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[11 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[11 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[11 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[11 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[11 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[11 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[11 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[11 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[11 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[11 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[11 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[11 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[11 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[11 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[11 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[11 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[11 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[11 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[11 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[11 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[11 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[11 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[11 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[11 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[11 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[11 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
Spolu | - | - | - | - | - | - | 400 | 260 | - | 60 | 23.08% | 20 |  | 60 | 14.29% | 40 | 0.15385 | 40 | 28.57% | 0 | 0 | 40 | 0.28571 | 40 | 100
Poznámky:
Všeobecne: Stĺpce 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22 a 23 obsahujú vzorce, do ktorých riadiaci orgán nezasahuje. Hárok obsahuje skryté bunky, ktoré je možné pri ich napĺňaní odkryť a využiť existujúce vzorce. V prípade potreby viac položiek a dopĺňania riadkov je potrebné rešpektovať nastavené zavzorcovanie jednotlivých stĺpcov.
stĺpec (1) - z rolovacieho menu vybrať príslušný operačný program
stĺpec (2) - z rolovacieho menu vybrať príslušný rezort (riadiaci orgán)
stĺpec (3) - z rolovacieho menu vybrať príslušný rezort (sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom)
stĺpec (4) - v stĺpci "názov" vyplniť názov príslušného prijímateľa implementujúceho projekt a v stĺpci "zaradenie" vybrať z rolovacieho menu príslušný typ prijímateľa, tzn. "ÚOŠS, ŠRO, ŠPO" pre ústredné orgány štátnej správy, štátne rozpočtové a štátne príspevkové organizácie alebo "samospráva" pre obec, mesto, VÚC alebo "VVŠ" pre verejnú vysokú školu alebo "SS" pre súkromný sektor.
stĺpec (5) - vyplniť názov príslušného projektu
stĺpec (6) - vyplniť číslo projektu evidovaného v ITMS
stĺpec (7) - vyplniť sumu celkových oprávnených výdavkov (zahŕňa zdroj EÚ, zdroj ŠR a vlastné zdroje prijímateľa) príslušného projektu v zmysle zmluvy o poskytnutí NFP
stĺpec (8) - vyplniť sumu celkových oprávnených výdavkov (zahŕňa zdroj EÚ, zdroj ŠR a vlastné zdroje prijímateľa) po uplatnení individuálnej korekcie, tzn. výška "nových" oprávnených výdavkov, ktoré môže prijímateľ dostať uhradené od RO/SORO po uplatnení korekcie
stĺpec (9) - vyplniť príslušného dodávateľa. V prípade, ak sa korekcia týka viacerých zákazok, je potrebné uviesť dodávateľov vo viacerých riadkoch
stĺpec (10) - suma celkových oprávnených výdavkov schválená v SŽP znížená o nezrovnalosti ku koncu príslušného kalendárneho mesiaca v roku 2015. Suma v stĺpci (10) nesmie byť väčšia ako suma v stĺpci (8)
stĺpec (11) - podiel sumy celkových oprávnených výdakov schválenej v SŽP znížená o nezrovnalosti ku koncu príslušného kalendárneho mesiaca k sume celkových oprávnených výdavkov projektu (po uplatnení korekcie) (stĺpec (10)/(8) v percentách)
stĺpce (12)(a) - vyplniť sumu deklarovaných prostriedkov za úhradu časti korekcie z vlastných zdrojov prijímateľa ku koncu príslušného kalendárneho mesiaca v roku 2015, tzn. suma už uhradených neoprávnených výdavkov prijímateľom
stĺpec (12)(b) - vyplniť sumu neoprávnených výdavkov za korekciu, ktoré má prijímateľ vrátiť. Uvedená suma nie je relevantná pre celkové vyčíslenie potreby dofinancovania neukončených projektov. Suma nevstupuje do stĺpca (22) ani (23)
Stĺpec (12) - sumár deklarovaných prostriedkov za úhradu časti korekcie (neoprávnených výdavkov) z vlastných zdrkovov prijímateľa a sumy, ktorú má prijímateľ vrátiť
stĺpec (13) - podiel sumy deklarovaných prostriedkov za úhradu časti korekcie z vlastných zdrojov prijímateľa na celkovej sume korekcie (tzn. podiel sumy už uhradených neoprávnených výdavkov prijímateľom), ktorú prijímateľ musí do ukončenia realizácie projektu zdeklarovať
stĺpec (14) - odhadovaná suma celkových oprávnených výdavkov deklarovaných v ŽoP, ktoré budú prijímateľom uhradené dodávateľovi do konca obdobia oprávnenosti výdavkov. Aby bol tento údaj relevantný pre potreby monitorovania Kategórie B zároveň platí, že súčet súm v stĺpcoch (10) a (14) sa musí rovnať sume v stĺpci (8)
stĺpec (15) - podiel sumy odhadovaných celkových oprávnených výdavkov deklarovaných v ŽoP k 31.12.2015 k "novým" celkovým oprávneným výdavkom projektu (t. j. po uplatnení korekcie) v percentách
stĺpec (16) - suma odhadovaných uhradených prostriedkov za úhradu časti korekcie (neoprávnených výdavkov) z vlastných zdrojov prijímateľa ku koncu roka 2015. Aby bol tento údaj relevantný pre potreby monitorovania Kategŕoie B, platí pravidlo, že súčet súm v stĺpci (16) a v stĺpci (12) musí byť menší ako rozdiel súm v stĺpci (7) a v stĺpci (8) (to znamená, že prijímateľ nestihne dofinancovať príslušné neoprávnené výdavky za korekciu do konca roka 2015). Nezohľadňujú sa sumy, ktoré má prijímateľ vrátiť.
stĺpec (17) - podiel sumy odhadovaných deklarovaných prostriedkov za úhradu časti korekcie z vlastných zdrojov prijímateľa na celkovej sume korekcie, ktorú prijímateľ musí do ukončenia realizácie projektu zdeklarovať
stĺpec (18) - suma, ktorú nebude možné za príslušný projekt dofinancovať do 31.12.2015, tzn. reálny odhad nedočerpania za celkové oprávnené výdavky po roku 2015. Aby bol tento údaj relevantný pre potreby monitorovania v rámci Kategórie B, musia vyjsť v tomto stĺpci vždy NULOVÉ HODNOTY. Projekt sa za oprávnené výdavky STIHNE dofinancovať do konca roka 2015, tzn. , že prijímateľ stihne do konca obdobia oprávnenosti uhradiť všetky OPRÁVNENÉ VÝDAVKY dodávateľovi v sume zodpovedajúcej stĺpcu (8). Ak vyjde kladná suma, pravdepodobne sa jedná o Kategóriu A (ak nie sú žiadne korekcie) alebo Kategóriu C (ak sú korekcie).
stĺpec (19) - podiel sumy, ktorú nebude možné za príslušný projekt dofinancovať do 31.12.2015 k celkovým oprávneným výdavkom projektu v percentách. V tomto prípade vždy 0 %
stĺpec (20) - odhadovaná suma za úhradu časti korekcie z vlastných zdrojov prijímateľa, ktorá sa nestihne dofinancovať do 31.12.2015. Aby bol tento údaj relevantný pre potreby monitorovania Kategórie B, musia vyjsť v tomto stĺpci vždy KLADNÉ HODNOTY
stĺpec (21) - podiel odhadovanej sumy za úhradu časti korekcie z vlastných zdrojov prijímateľa, ktorá sa nestihne dofinancovať do 31.12.2015, na celkovej sume korekcie, ktorú prijímateľ musí do ukončenia realizácie projektu zdeklarovať
stĺpec (22) - suma, ktorá je potrebná na dofinancovanie projektu z národných zdrojov do novembra 2016 s cieľom zabránenia povinnosti vrátenia prostriedkov EÚ realizovaných do 31.12.2015 z dôvodu neukončenia projektu (tzn. za neoprávnené výdavky). Nezohľadňuje sa potreba vrátenia neoprávnených výdavkov
stĺpec (23) - suma celkových oprávnených výdavkov, ktorá bola uhradená do 31.12.2015, ale ktorú bude potrebné vrátiť EK v prípade, ak sa projekt nestihne dofinancovať z národných zdrojov (zdrojov prijímateľa alebo kapitoly) do novembra 2016 s cieľom zaradenia týchto výdavkov do záverečnej žiadosti o platbu na EK, t.j. do 31.03.2017 . Nezohľadňuje sa potreba vrátenia neoprávnených prostriedkov
Ukončeným projektom sa v tomto prípade rozumie uhradenie faktúr prijímateľom dodávateľovi do 31.12.2015
OP | RO | SORO | Typ prijímateľa | bar: (5) to (6); (8)
OP IS | ÚV SR | MF SR | ÚOŠS, ŠRO, ŠPO
OP D | MDVRR SR | MK SR | samospráva
OP ŽP | MŽP SR | SIEA | VVŠ
OP KaHR | MH SR | NARMSP | SS
OP Z | MZ SR | MZ SR
OP VaV | MŠVVŠ | SAŽP
OP BK | MPRV SR | ASFEU
ROP | MPRV SR | IA OP ZaSI
OP VaV | MŠVVŠ SR | VÚC NR
OP ZaSI | MPSVR SR | VÚC TT
OP TP | ÚV SR | VÚC TN
VÚC ZA
VÚC BB
VÚC PO
VÚC KE
VÚC BA
-

## Pril_c4_Kategória_C
Identifikácia rizikových projektov v rámci jednotlivých operačných programov - Individuálne korekcie (tabuľka sa nevypĺňa za projekty, pri ktorých sa plánuje fázovanie)
C. Projekt sa NESTIHNE ukončiť do 31.12.2015 (za oprávnené výdavky) a JE uplatnená KOREKCIA (prijímateľ nestihne dodávateľovi zafinancovať do 31.12.2015) | [15 empty] | Zostávajúca suma na dočerpanie k 31.12.2015
OP | RO | SORO | Prijímateľ |  | Projekt |  | Celkové oprávnené výdavky projektu (pred uplatnením korekcie) | Celkové oprávnené výdavky projektu (po uplatnení korekcie) | Dodávateľ | Čerpanie k dd.mm.2015 (SŽP znížené o nezrovnalosti) (celkové oprávnené výdavky) |  | Čerpanie neoprávnených výdavkov (korekcia) k dd.mm.2015 |  |  |  | Odhad čerpania do 31.12.2015 (za celkové oprávnené výdavky a korekciu za obdobie od dd.mm.2015 do 31.12.2015 (vzťah prijímateľ - dodávateľ) |  |  |  | Reálny odhad nedočerpania k 31.12.2015 (vzťah prijímateľ - dodávateľ) |  |  |  | Potreba dofinancovania projektu z národných zdrojov | Suma, ktorú bude potrebnú vrátiť v prípade nedofinancovania projektu z národných zdrojov
[10 empty] | (oprávnené výdavky) |  | (neoprávnené) | (vrátenie) | (sumár) |  | (oprávnené výdavky) |  | (korekcia - zo zdrojov prijímateľa) |  | (oprávnené výdavky) |  | (korekcia - zo zdrojov prijímateľa)
|  |  | Názov | Zaradenie | Názov | Číslo |  |  |  | (v EUR) | (v%) | (v EUR) |  |  | (v%) | (v EUR) | (v%) | (v EUR) | (v%) | (v EUR) | (v%) | (v EUR) | (v%)
(1) | (2) | (3) | (4) |  | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11)=(10)/(8) | (12)(a) | (12)(b) | (12)=(12)(a)+(12)(b) | (13)=(12)/((7)-(8)) | (14) | (15)=(14)/(8) | (16) | (17)=(16)/((7)-(8)) | (18)=(8)-(10)-(14) | (19)=(18)/(8) | (20)=(7)-(8)-(12)-(16) | (21)=(20)/((7)-(8)) | (22)=(18)+(20) | (23)=(10)+(14)
[5 empty] | (7): 200; (8): 100; (10): 50 | 50% | 50 | 10 | 60 | 60% | 20 | 20% | 20 | 20% | 30 | 30% | 20 | 20% | 50 | 70
[11 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | chyba | #VALUE! | chyba | #VALUE! | #VALUE! | 0
[11 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | chyba | #VALUE! | chyba | #VALUE! | #VALUE! | 0
[11 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | chyba | #VALUE! | chyba | #VALUE! | #VALUE! | 0
[11 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | chyba | #VALUE! | chyba | #VALUE! | #VALUE! | 0
[11 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | chyba | #VALUE! | chyba | #VALUE! | #VALUE! | 0
[11 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | chyba | #VALUE! | chyba | #VALUE! | #VALUE! | 0
[11 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | chyba | #VALUE! | chyba | #VALUE! | #VALUE! | 0
[11 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | chyba | #VALUE! | chyba | #VALUE! | #VALUE! | 0
[11 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | chyba | #VALUE! | chyba | #VALUE! | #VALUE! | 0
[11 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | chyba | #VALUE! | chyba | #VALUE! | #VALUE! | 0
[11 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | chyba | #VALUE! | chyba | #VALUE! | #VALUE! | 0
[11 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | chyba | #VALUE! | chyba | #VALUE! | #VALUE! | 0
[11 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | chyba | #VALUE! | chyba | #VALUE! | #VALUE! | 0
[11 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | chyba | #VALUE! | chyba | #VALUE! | #VALUE! | 0
[11 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | chyba | #VALUE! | chyba | #VALUE! | #VALUE! | 0
[11 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | chyba | #VALUE! | chyba | #VALUE! | #VALUE! | 0
[11 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | chyba | #VALUE! | chyba | #VALUE! | #VALUE! | 0
[11 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | chyba | #VALUE! | chyba | #VALUE! | #VALUE! | 0
[11 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | chyba | #VALUE! | chyba | #VALUE! | #VALUE! | 0
[11 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | chyba | #VALUE! | chyba | #VALUE! | #VALUE! | 0
[11 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | chyba | #VALUE! | chyba | #VALUE! | #VALUE! | 0
[11 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | chyba | #VALUE! | chyba | #VALUE! | #VALUE! | 0
[11 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | chyba | #VALUE! | chyba | #VALUE! | #VALUE! | 0
[11 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | chyba | #VALUE! | chyba | #VALUE! | #VALUE! | 0
[11 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | chyba | #VALUE! | chyba | #VALUE! | #VALUE! | 0
[11 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | chyba | #VALUE! | chyba | #VALUE! | #VALUE! | 0
[11 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | chyba | #VALUE! | chyba | #VALUE! | #VALUE! | 0
[11 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | chyba | #VALUE! | chyba | #VALUE! | #VALUE! | 0
[11 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | chyba | #VALUE! | chyba | #VALUE! | #VALUE! | 0
[11 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | chyba | #VALUE! | chyba | #VALUE! | #VALUE! | 0
[11 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | chyba | #VALUE! | chyba | #VALUE! | #VALUE! | 0
[11 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | chyba | #VALUE! | chyba | #VALUE! | #VALUE! | 0
[11 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | chyba | #VALUE! | chyba | #VALUE! | #VALUE! | 0
[11 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | chyba | #VALUE! | chyba | #VALUE! | #VALUE! | 0
[11 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | chyba | #VALUE! | chyba | #VALUE! | #VALUE! | 0
[11 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | chyba | #VALUE! | chyba | #VALUE! | #VALUE! | 0
[11 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | chyba | #VALUE! | chyba | #VALUE! | #VALUE! | 0
[11 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | chyba | #VALUE! | chyba | #VALUE! | #VALUE! | 0
[11 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | chyba | #VALUE! | chyba | #VALUE! | #VALUE! | 0
[11 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | chyba | #VALUE! | chyba | #VALUE! | #VALUE! | 0
[11 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | chyba | #VALUE! | chyba | #VALUE! | #VALUE! | 0
[11 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | chyba | #VALUE! | chyba | #VALUE! | #VALUE! | 0
[11 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | chyba | #VALUE! | chyba | #VALUE! | #VALUE! | 0
[11 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | chyba | #VALUE! | chyba | #VALUE! | #VALUE! | 0
[11 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | chyba | #VALUE! | chyba | #VALUE! | #VALUE! | 0
[11 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | chyba | #VALUE! | chyba | #VALUE! | #VALUE! | 0
[11 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | chyba | #VALUE! | chyba | #VALUE! | #VALUE! | 0
[11 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | chyba | #VALUE! | chyba | #VALUE! | #VALUE! | 0
[11 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | chyba | #VALUE! | chyba | #VALUE! | #VALUE! | 0
[11 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | chyba | #VALUE! | chyba | #VALUE! | #VALUE! | 0
[11 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | chyba | #VALUE! | chyba | #VALUE! | #VALUE! | 0
[11 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | chyba | #VALUE! | chyba | #VALUE! | #VALUE! | 0
[11 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | chyba | #VALUE! | chyba | #VALUE! | #VALUE! | 0
[11 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | chyba | #VALUE! | chyba | #VALUE! | #VALUE! | 0
[11 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | chyba | #VALUE! | chyba | #VALUE! | #VALUE! | 0
[11 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | chyba | #VALUE! | chyba | #VALUE! | #VALUE! | 0
[11 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | chyba | #VALUE! | chyba | #VALUE! | #VALUE! | 0
[11 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | chyba | #VALUE! | chyba | #VALUE! | #VALUE! | 0
[11 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | chyba | #VALUE! | chyba | #VALUE! | #VALUE! | 0
[11 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | chyba | #VALUE! | chyba | #VALUE! | #VALUE! | 0
[11 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | chyba | #VALUE! | chyba | #VALUE! | #VALUE! | 0
[11 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | chyba | #VALUE! | chyba | #VALUE! | #VALUE! | 0
[11 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | chyba | #VALUE! | chyba | #VALUE! | #VALUE! | 0
[11 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | chyba | #VALUE! | chyba | #VALUE! | #VALUE! | 0
[11 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | chyba | #VALUE! | chyba | #VALUE! | #VALUE! | 0
[11 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | chyba | #VALUE! | chyba | #VALUE! | #VALUE! | 0
[11 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | chyba | #VALUE! | chyba | #VALUE! | #VALUE! | 0
[11 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | chyba | #VALUE! | chyba | #VALUE! | #VALUE! | 0
[11 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | chyba | #VALUE! | chyba | #VALUE! | #VALUE! | 0
[11 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | chyba | #VALUE! | chyba | #VALUE! | #VALUE! | 0
[11 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | chyba | #VALUE! | chyba | #VALUE! | #VALUE! | 0
[11 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | chyba | #VALUE! | chyba | #VALUE! | #VALUE! | 0
[11 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | chyba | #VALUE! | chyba | #VALUE! | #VALUE! | 0
[11 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | chyba | #VALUE! | chyba | #VALUE! | #VALUE! | 0
[11 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | chyba | #VALUE! | chyba | #VALUE! | #VALUE! | 0
[11 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | chyba | #VALUE! | chyba | #VALUE! | #VALUE! | 0
[11 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | chyba | #VALUE! | chyba | #VALUE! | #VALUE! | 0
[11 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | chyba | #VALUE! | chyba | #VALUE! | #VALUE! | 0
[11 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | chyba | #VALUE! | chyba | #VALUE! | #VALUE! | 0
[11 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | chyba | #VALUE! | chyba | #VALUE! | #VALUE! | 0
[11 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | chyba | #VALUE! | chyba | #VALUE! | #VALUE! | 0
[11 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | chyba | #VALUE! | chyba | #VALUE! | #VALUE! | 0
[11 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | chyba | #VALUE! | chyba | #VALUE! | #VALUE! | 0
[11 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | chyba | #VALUE! | chyba | #VALUE! | #VALUE! | 0
[11 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | chyba | #VALUE! | chyba | #VALUE! | #VALUE! | 0
[11 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | chyba | #VALUE! | chyba | #VALUE! | #VALUE! | 0
[11 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | chyba | #VALUE! | chyba | #VALUE! | #VALUE! | 0
[11 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | chyba | #VALUE! | chyba | #VALUE! | #VALUE! | 0
[11 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | chyba | #VALUE! | chyba | #VALUE! | #VALUE! | 0
[11 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | chyba | #VALUE! | chyba | #VALUE! | #VALUE! | 0
[11 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | chyba | #VALUE! | chyba | #VALUE! | #VALUE! | 0
[11 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | chyba | #VALUE! | chyba | #VALUE! | #VALUE! | 0
[11 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | chyba | #VALUE! | chyba | #VALUE! | #VALUE! | 0
[11 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | chyba | #VALUE! | chyba | #VALUE! | #VALUE! | 0
[11 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | chyba | #VALUE! | chyba | #VALUE! | #VALUE! | 0
[11 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | chyba | #VALUE! | chyba | #VALUE! | #VALUE! | 0
[11 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | chyba | #VALUE! | chyba | #VALUE! | #VALUE! | 0
[11 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | chyba | #VALUE! | chyba | #VALUE! | #VALUE! | 0
[11 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | chyba | #VALUE! | chyba | #VALUE! | #VALUE! | 0
[11 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | chyba | #VALUE! | chyba | #VALUE! | #VALUE! | 0
[11 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | chyba | #VALUE! | chyba | #VALUE! | #VALUE! | 0
[11 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | chyba | #VALUE! | chyba | #VALUE! | #VALUE! | 0
[11 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | chyba | #VALUE! | chyba | #VALUE! | #VALUE! | 0
[11 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | chyba | #VALUE! | chyba | #VALUE! | #VALUE! | 0
[11 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | chyba | #VALUE! | chyba | #VALUE! | #VALUE! | 0
[11 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | chyba | #VALUE! | chyba | #VALUE! | #VALUE! | 0
[11 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | chyba | #VALUE! | chyba | #VALUE! | #VALUE! | 0
[11 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | chyba | #VALUE! | chyba | #VALUE! | #VALUE! | 0
[11 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | chyba | #VALUE! | chyba | #VALUE! | #VALUE! | 0
[11 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | chyba | #VALUE! | chyba | #VALUE! | #VALUE! | 0
[11 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | chyba | #VALUE! | chyba | #VALUE! | #VALUE! | 0
[11 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | chyba | #VALUE! | chyba | #VALUE! | #VALUE! | 0
[11 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | chyba | #VALUE! | chyba | #VALUE! | #VALUE! | 0
[11 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | chyba | #VALUE! | chyba | #VALUE! | #VALUE! | 0
[11 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | chyba | #VALUE! | chyba | #VALUE! | #VALUE! | 0
[11 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | chyba | #VALUE! | chyba | #VALUE! | #VALUE! | 0
[11 empty] | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | chyba | #VALUE! | chyba | #VALUE! | #VALUE! | 0
Spolu | - | - | - | - | - | - | 200 | 100 | - | 50 | 50% | 50 | 10 | 60 | 50% | 20 | 20% | 20 | 20% | 30 | 30% | 20 | 20% | #VALUE! | 70
Poznámky:
Všeobecne: Stĺpce 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22 a 23 obsahujú vzorce, do ktorých riadiaci orgán nezasahuje. Hárok obsahuje skryté bunky, ktoré je možné pri ich napĺňaní odkryť a využiť existujúce vzorce. V prípade potreby viac položiek a dopĺňania riadkov je potrebné rešpektovať nastavené zavzorcovanie jednotlivých stĺpcov.
stĺpec (1) - z rolovacieho menu vybrať príslušný operačný program
stĺpec (2) - z rolovacieho menu vybrať príslušný rezort (riadiaci orgán)
stĺpec (3) - z rolovacieho menu vybrať príslušný rezort (sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom)
stĺpec (4) - v stĺpci "názov" vyplniť názov príslušného prijímateľa implementujúceho projekt a v stĺpci "zaradenie" vybrať z rolovacieho menu príslušný typ prijímateľa, tzn. "ÚOŠS, ŠRO, ŠPO" pre ústredné orgány štátnej správy, štátne rozpočtové a štátne príspevkové organizácie alebo "samospráva" pre obec, mesto, VÚC alebo "VVŠ" pre verejnú vysokú školu alebo "SS" pre súkromný sektor.
stĺpec (5) - vyplniť názov príslušného projektu
stĺpec (6) - vyplniť číslo projektu evidovaného v ITMS
stĺpec (7) - vyplniť sumu celkových oprávnených výdavkov (zahŕňa zdroj EÚ, zdroj ŠR a vlastné zdroje prijímateľa) príslušného projektu v zmysle zmluvy o poskytnutí NFP
stĺpec (8) - vyplniť sumu celkových oprávnených výdavkov (zahŕňa zdroj EÚ, zdroj ŠR a vlastné zdroje prijímateľa) po uplatnení individuálnej korekcie, tzn. výška "nových" oprávnených výdavkov, ktoré môže prijímateľ dostať uhradené od RO/SORO po uplatnení korekcie
stĺpec (9) - vyplniť príslušného dodávateľa. V prípade, ak sa korekcia týka viacerých zákazok, je potrebné uviesť dodávateľov vo viacerých riadkoch
stĺpec (10) - suma celkových oprávnených výdavkov schválená v SŽP znížená o nezrovnalosti ku koncu príslušného kalendárneho mesiaca v roku 2015 neznížená o nezrovnalosti. Suma v stĺpci (10) nesmie byť väčšia ako suma v stĺpci (8)
stĺpec (11) - podiel sumy celkových oprávnených výdakov schválená v SŽP znížená o nezrovnalosti ku koncu príslušného kalendárneho mesiaca k sume celkových oprávnených výdavkov projektu (po uplatnení korekcie) (stĺpec (10)/(8) v percentách)
stĺpce (12)(a) - vyplniť sumu deklarovaných prostriedkov za úhradu časti korekcie z vlastných zdrojov prijímateľa ku koncu príslušného kalendárneho mesiaca v roku 2015, tzn. suma už uhradených neoprávnených výdavkov prijímateľom
stĺpec (12)(b) - vyplniť sumu neoprávnených výdavkov za korekciu, ktoré má prijímateľ vrátiť. Uvedená suma nie je relevantná pre celkové vyčíslenie potreby dofinancovania neukončených projektov. Suma nevstupuje do stĺpca (22) ani (23)
Stĺpec (12) - sumár deklarovaných prostriedkov za úhradu časti korekcie (neoprávnených výdavkov) z vlastných zdrkovov prijímateľa a sumy, ktorú má prijímateľ vrátiť
stĺpec (13) - podiel sumy deklarovaných prostriedkov za úhradu časti korekcie z vlastných zdrojov prijímateľa na celkovej sume korekcie (tzn. podiel sumy už uhradených neoprávnených výdavkov prijímateľom), ktorú prijímateľ musí do ukončenia realizácie projektu zdeklarovať
stĺpec (14) - odhadovaná suma celkových oprávnených výdavkov deklarovaných v ŽoP, ktoré budú prijímateľom uhradené dodávateľovi do konca obdobia oprávnenosti výdavkov. Aby bol tento údaj relevantný pre potreby monitorovania Kategórie C zároveň platí, že súčet odhadovaného čerpania do konca roka 2015 (stĺpec (14)) a aktuálneho čerpania (stĺpec (10) musí byť nižší ako suma celkových oprávnených výdavkov projektu po uplatnení korekcie (stĺpec (8)
stĺpec (15) - podiel sumy odhadovaných celkových oprávnených výdavkov deklarovaných v ŽoP k 31.12.2015 k "novým" celkovým oprávneným výdavkom projektu (t. j. po uplatnení korekcie) v percentách
stĺpec (16) - suma odhadovaných uhradených prostriedkov za úhradu časti korekcie z vlastných zdrojov prijímateľa ku koncu roka 2015. Keďže súčet sumy v stĺpci (10) a v stĺpci (14) nemôže prekročiť celkové oprávnené výdavky projektu (po uplatnení korekcie) v zmysle stĺpca (8), je potrebné akékoľvek neoprávnené výdavky, ktoré prijímateľ vrátil alebo sa predpokladá, že vráti, zohľadniť v tomto stĺpci.
stĺpec (17) - podiel sumy odhadovaných deklarovaných prostriedkov za úhradu časti korekcie z vlastných zdrojov prijímateľa na celkovej sume korekcie, ktorú prijímateľ musí do ukončenia realizácie projektu zdeklarovať
stĺpec (18) - suma, ktorú nebude možné za príslušný projekt dofinancovať do 31.12.2015, tzn. reálny odhad nedočerpania za celkové oprávnené výdavky po roku 2015. Aby bol tento údaj relevantný pre potreby monitorovania Kategórie C, musia vyjsť v tomto stĺpci vždy KLADNÉ HODNOTY. Tzn., projekt sa za OPRÁVNENÉ výdavky NESTIHNE dofinancovať do konca roka 2015.
stĺpec (19) - podiel sumy, ktorú nebude možné za príslušný projekt dofinancovať do 31.12.2015 k celkovým oprávneným výdavkom projektu v percentách.
stĺpec (20) - odhadovaná suma za úhradu časti korekcie z vlastných zdrojov prijímateľa (tzn. úhrada neoprávnených výdavkov), ktorá sa nestihne dofinancovať k 31.12.2015. Aby bol tento údaj relevantný pre potreby monitorovania Kategórie C, musia vyjsť v tomto stĺpci vždy KLADNÉ HODNOTY.
stĺpec (21) - podiel odhadovanej sumy za úhradu časti korekcie z vlastných zdrojov prijímateľa, ktorá sa nestihne dofinancovať k 31.12.2015, na celkovej sume korekcie, ktorú prijímateľ musí do ukončenia realizácie projektu zdeklarovať
stĺpec (22) - suma, ktorá je potrebná na dofinancovanie projektu z národných zdrojov do novembra 2016 s cieľom zabránenia povinnosti vrátenia prostriedkov EÚ realizovaných do 31.12.2015 z dôvodu neukončenia projektu. Nezohľadňuje sa potreba vrátenia neoprávnených výdavkov
stĺpec (23) - suma celkových oprávnených výdavkov, ktorá bola uhradená do 31.12.2015, ale ktorú bude potrebné vrátiť EK v prípade, ak sa projekt nestihne dofinancovať z národných zdrojov (zdrojov prijímateľa alebo kapitoly) do novembra 2016 s cieľom zaradenia týchto výdavkov do záverečnej žiadosti o platbu na EK, t.j. do 31.03.2017
Ukončeným projektom sa v tomto prípade rozumie uhradenie faktúr prijímateľom dodávateľovi do 31.12.2015
OP | RO | SORO | Typ prijímateľa | bar: (5) to (6); (8)
OP IS | ÚV SR | MF SR | ÚOŠS, ŠRO, ŠPO
OP D | MDVRR SR | MK SR | samospráva
OP ŽP | MŽP SR | SIEA | VVŠ
OP KaHR | MH SR | NARMSP | SS
OP Z | MZ SR | MZ SR
OP VaV | MŠVVŠ | SAŽP
OP BK | MPRV SR | ASFEU
ROP | MPRV SR | IA OP ZaSI
OP VaV | MŠVVŠ SR | VÚC NR
OP ZaSI | MPSVR SR | VÚC TT
OP TP | ÚV SR | VÚC TN
VÚC ZA
VÚC BB
VÚC PO
VÚC KE
VÚC BA
-

## Pril_c4_Kategoria_D
Identifikácia rizikových projektov v rámci jednotlivých operačných programov - Individuálne korekcie (tabuľka sa nevypĺňa za projekty, pri ktorých sa plánuje fázovanie)
D: Projekty, v prípade ktorých sa z pohľadu uplatnenej výšky korekcie už prekročila suma oprávnených výdavkov projektu a prijímateľ je preto povinný vrátiť zodpovedajúcu sumu za korekciu
OP | RO | SORO | Prijímateľ |  | Názov projektu | Číslo projektu | Celkové oprávnené výdavky projektu (pred uplatnením korekcie) | Celkové oprávnené výdavky projektu (po uplatnení korekcie) | Dodávateľ | Čerpanie k aktuálnemu dátumu... (ŽoP) |  | Suma, ktoru je prijimatel povinny vratit z titulu precerpania celkovych opravnenych vydavkov projektu | Suma, ktorú prijímateľ nestihne vrátiť z titulu zistenej korekcie do konca roka 2015 | Poznámka
|  |  | Názov | Zaradenie | [5 empty] | (v EUR) | (v%)
(1) | (2) | (3) | (4) |  | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11)=(10)/(8) | (12)=(10)-(8)-VZ prijímateľa | (13) | (14)
[5 empty] | (8): 0 | #DIV/0! | 0 |  | napr. splátkový kalendár, vratka...
[5 empty] | (7): 0; (8): 0; (v EUR) (10): 0 | #DIV/0! | 0
[5 empty] | (7): 0; (8): 0; (v EUR) (10): 0 | #DIV/0! | 0
[5 empty] | (7): 0; (8): 0; (v EUR) (10): 0 | #DIV/0! | 0
[5 empty] | (7): 0; (8): 0; (v EUR) (10): 0 | #DIV/0! | 0
[5 empty] | (7): 0; (8): 0; (v EUR) (10): 0 | #DIV/0! | 0
[5 empty] | (7): 0; (8): 0; (v EUR) (10): 0 | #DIV/0! | 0
[5 empty] | (7): 0; (8): 0; (v EUR) (10): 0 | #DIV/0! | 0
[5 empty] | (7): 0; (8): 0; (v EUR) (10): 0 | #DIV/0! | 0
[5 empty] | (7): 0; (8): 0; (v EUR) (10): 0 | #DIV/0! | 0
[5 empty] | (7): 0; (8): 0; (v EUR) (10): 0 | #DIV/0! | 0
[5 empty] | (7): 0; (8): 0; (v EUR) (10): 0 | #DIV/0! | 0
[5 empty] | (7): 0; (8): 0; (v EUR) (10): 0 | #DIV/0! | 0
[5 empty] | (7): 0; (8): 0; (v EUR) (10): 0 | #DIV/0! | 0
[5 empty] | (7): 0; (8): 0; (v EUR) (10): 0 | #DIV/0! | 0
[5 empty] | (7): 0; (8): 0; (v EUR) (10): 0 | #DIV/0! | 0
[5 empty] | (7): 0; (8): 0; (v EUR) (10): 0 | #DIV/0! | 0
[5 empty] | (7): 0; (8): 0; (v EUR) (10): 0 | #DIV/0! | 0
[5 empty] | (7): 0; (8): 0; (v EUR) (10): 0 | #DIV/0! | 0
[5 empty] | (7): 0; (8): 0; (v EUR) (10): 0 | #DIV/0! | 0
[5 empty] | (7): 0; (8): 0; (v EUR) (10): 0 | #DIV/0! | 0
[5 empty] | (7): 0; (8): 0; (v EUR) (10): 0 | #DIV/0! | 0
SPOLU | - | - | - |  | - | - | 0 | 0 | - | 0 | #DIV/0! | 0
Poznámky:
Všeobecne: Stĺpce 11 až 14 obsahujú vzorce, do ktorých riadiaci orgán nezasahuje. V prípade potreby viac položiek a dopĺňania riadkov je potrebné rešpektovať nastavené zavzorcovanie jednotlivých stĺpcov. V stĺpci (12) riadiaci orgán vstupuje do vzorca len v prípade, ak je prijímateľ povinný projekt spolufinancovať z vlastných zdrojov (viď poznámku k stĺpcu 12).
stĺpec (7) vyplniť sumu celkových oprávnených výdavkov (zahŕňa zdroj EÚ, zdroj ŠR a vlastné zdroje prijímateľa) príslušného projektu v zmysle zmluvy o poskytnutí NFP
stĺpec (8) vyplniť sumu celkových oprávnených výdavkov (zahŕňa zdroj EÚ, zdroj ŠR a vlastné zdroje prijímateľa) po uplatnení individuálnej korekcie, tzn. výška "nových" oprávnených výdavkov, ktoré môže prijímateľ dostať uhradené od RO/SORO po uplatnení korekcie
stĺpec (9) - vyplniť príslušného dodávateľa. V prípade, ak sa korekcia týka viacerých zákazok, je potrebné uviesť dodávateľov vo viacerých riadkoch
stĺpec (10) - suma celkových výdavkov schválená v ŽoP k aktuálnemu dátumu
stĺpec (12) - predstavuje aktuálnu sumu, ktorú je povinný prijímateľ vrátiť z titulu zistenej individuálnej nezrovnalosti alebo uplatnenej korekcie (vratky, splátkový kalendár) za EÚ a ŠR zdroj (keďže rozdiel medzi stĺpcami (10) a (8) zohľadňuje aj vlastné zdroje prijímateľa, je potrebné výslednú sumu príslušne ponížiť za podiel vlastných zdrojov prijímateľa, ak relevantné).
stĺpec (13) - vyplniť sumu, ktorú prijímateľ nestihne vrátiť poskytovateľovi, resp. nedisponuje fin. prostriedkami na vrátenie, do konca roka 2015 (zo stĺpca (12). Suma v tomto stĺpci môže byť rovná alebo menšia ako suma v stĺpci (12)
stlpec (14) - uviesť spôsob vysporiadania zistenej korekcie (napr. vratka, splátkový kalendár). Zároveň uvesť, či sa príslušný projekt nachádza aj v kategórii B alebo C. V prípade, že sa evidovaný projekt nachádza aj v kategérii B alebo C, je potrebné ho v rámci príslušnej kategórie vyznačiť (napr. farebným odlíšením).
Typ prijímateľa
ÚOŠS, ŠRO, ŠPO
samospráva
VVŠ
SS
OP | RO | SORO | Typ prijímateľa
OP IS | ÚV SR | MF SR | ÚOŠS, ŠRO, ŠPO
OP D | MDVRR SR | MK SR | samospráva
OP ŽP | MŽP SR | SIEA | VVŠ
OP KaHR | MH SR | NARMSP | SS
OP Z | MZ SR | MZ SR
OP VaV | MŠVVŠ | SAŽP
OP BK | MPRV SR | ASFEU
ROP | MPRV SR | IA OP ZaSI
OP VaV | MŠVVŠ SR | VÚC NR
OP ZaSI | MPSVR SR | VÚC TT
OP TP | ÚV SR | VÚC TN
VÚC ZA
VÚC BB
VÚC PO
VÚC KE
VÚC BA
-

## SPOLU_OP
Identifikácia rizikových projektov v rámci jednotlivých operačných programov - Individuálne korekcie (tabuľka sa nevypĺňa za projekty, pri ktorých sa plánuje fázovanie)
Potreba dofinancovania projektu z národných zdrojov | Suma, ktorú bude potrebnú vrátiť v prípade nedofinancovania projektu z národných zdrojov
(1) = Kategória A+B+C | (2) = Kategória A+B+C
#VALUE! | 170
Poznámky:
stĺpec (1) predstavuje súčet stĺpca (15) z kategórie A a stĺpca (22) z kategórie B, C a D
stĺpec (2) predstavuje súčet stĺpca (16) z kategórie A a stĺpca (23) z kategórie B, C a D